## Hoja 1
Proyecto | N° | Tareas | Responsabilidades | Inicio | Final | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto
|  | Objetivo - Inicio proyecto | Johan Vargas | 2021-02-10 | 2021-02-17
|  | Levantamiento de informacion | Johan Vargas | 2021-02-17 | 2021-02-24
|  | Evidencia del BPMN | Johan Vargas | 2021-02-24 | 2021-03-02
|  | Estadar IEEE 830 | Johan Vargas | 2021-03-02 | 2021-03-09
|  | Diagramas de casos de uso | Johan Vargas | 2021-03-09 | 2020-03-16
|  | Visual paradigm | Johan Vargas | 2021-03-16 | 2021-03-23
|  | Sistemas de control de versiones | Johan Vargas | 2021-03-23 | 2021-04-06
|  | Modelo entidad relacion notacion crow´s foot | Johan Vargas | 2021-04-06 | 2021-04-13
|  | Diccionario de datos | Johan Vargas | 2021-04-13 | 2021-04-20
|  | Cronograma de presupuesto | Johan Vargas | 2021-04-20 | 2021-04-27
|  | Diagrama de Gantt | Johan Vargas | 2021-04-27 | 2021-05-04
|  | Diagrama de Distribucion | Johan Vargas | 2021-05-04 | 2021-05-11
|  | Diagrama de Clases | Johan Vargas | 2021-05-11 | 2021-05-18
|  | Propotipo usando mockups o wireframes | Johan Vargas | 2021-05-18 | 2021-05-25
|  | Normalizacion del modelo entidad relacion | Johan Vargas | 2021-05-25 | 2021-06-01
|  | Inventario, implementar el sistema de informacion | Johan Vargas | 2021-06-01 | 2021-06-08
|  | Evidencia de construccion de la base de datos | Johan Vargas | 2021-06-08 | 2021-06-15
|  | Realizacion de prototipo no funcional | Johan Vargas | 2021-06-15 | 2021-06-22
|  | Informe de costos (software y hardware | Johan Vargas | 2021-06-22 | 2021-06-29
|  | Evidencia de elaboracion del manual tecnico | Johan Vargas | 2021-06-29 | 2021-07-06
|  | Pruebas de tecnicas de programacion utilizadas | Johan Vargas | 2021-07-06 | 2021-07-13
|  | Manual de instalacion del aplicativo | Johan Vargas | 2021-07-13 | 2021-07-27
|  | Diagrama de distribucion minimo software | Johan Vargas | 2021-07-27 | 2021-08-03
|  | Evidencia de inform de migracio de datos | Johan Vargas | 2021-08-03 | 2021-08-10
|  | Evidencia un plan de instalacion, plan de respaldo | Johan Vargas | 2021-08-10 | 2021-08-17